## октябрь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на октябрь 2022 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от ТП-33 до оп.7 ВЛ-10кВ к ТП-34, ТП-68 г. Тихвин ЛО | КР | октябрь | октябрь
2 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от оп.6 ВЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-33 г. Тихвин ЛО | КР | октябрь | октябрь
3 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-70, г. Кириши, ЛО | КР | октябрь | октябрь
4 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-70, г. Кириши, ЛО | КР | октябрь | октябрь
5 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-70, г. Кириши, ЛО | КР | октябрь | октябрь
6 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 ф.Лисички, г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
7 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 ф.Лисички, г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
8 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40, г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
9 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от МТП-67 (03), г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
10 | Восточный филиал | Здание ТП-70, г. Кириши, ЛО | КР | октябрь | октябрь
11 | Восточный филиал | Оборудование ТП-22 г. Бокситогорск | КР | октябрь | октябрь
12 | Восточный филиал | Оборудование ТП-45 г. Тихвин ЛО | КР | октябрь | октябрь
13 | Восточный филиал | Оборудование ТП 62 г. Тихвин ЛО | КР | октябрь | октябрь
14 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-70, г. Кириши, ЛО | КР | октябрь | октябрь
15 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-40, г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
16 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-189, г.Волхов | КР | октябрь | октябрь
17 | Северный филиал | Воздушная линия 10кВ, ТП-3, г. Приморск | КР | октябрь | октябрь
18 | Северный филиал | ВЛ-10 кВ №1 ДНП "Зеркальное" | КР | октябрь | октябрь
19 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-7, г. Светогорск | КР | октябрь | октябрь
20 | Северный филиал | Кабельная линия 1кВ, РП-3, г. Светогорск | КР | октябрь | октябрь
21 | Центральный филиал | Оборудование ТП-7 п. Ульяновка | КР | октябрь | октябрь
22 | Центральный филиал | Оборудование ТП-14 г. Никольское | КР | октябрь | октябрь
23 | Центральный филиал | Оборудование ТП-7 п. Ульяновка | КР | октябрь | октябрь
24 | Южный филиал | Оборудование ТП-83 г.Луга пер.Гатчинский 22т | КР | октябрь | октябрь
25 | Южный филиал | Оборудование ТП-83 г.Луга пер.Гатчинский 22 т | КР | октябрь | октябрь
26 | Южный филиал | Оборудование ТП-144 г.Луга ул.Б.Заречная 1т/2 | КР | октябрь | октябрь
27 | Южный филиал | Оборудование КТП-160 г.Луга | КР | октябрь | октябрь