## февраль
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на февраль 2023 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от ПС-303 110/10кВ до ТП-111 (09), Кириши г. | КР | февраль | февраль
2 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 ф.Октябрьская наб. в г.Волхов | КР | февраль | февраль
3 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 ф.ул.Урицкого, Мопровская в г.Волхов | КР | февраль | февраль
4 | Восточный филиал | Силовое оборудование РП-2, г.Волхов | КР | февраль | февраль
5 | Западный филиал | Оборудование ТП-64, Сланцы г., | КР | февраль | февраль
6 | Западный филиал | Оборудование ТП-14-2(754), Сосновый Бор г | КР | февраль | февраль
7 | Пригородный филиал | КЛ-10 кВ от ПС-218 до РТП-250, Мурино | КР | февраль | февраль
8 | Пригородный филиал | КЛ-10 кВ от яч.19 РТП-1373 до яч.5 ТП-167Н в д.Новосаратовка | КР | февраль | февраль
9 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от КТПН-3 до КК 3.7, Юкки д | КР | февраль | февраль
10 | Северный филиал | Воздушная линия 10кВ, КТП-109 Соколинское | КР | февраль | февраль
11 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, РП-2,Советский гп | КР | февраль | февраль
12 | Северный филиал | Оборудование ТП-160 Выборг | КР | февраль | февраль
13 | Южный филиал | Оборудование ТП-66 г.Луга | КР | февраль | февраль
14 | Южный филиал | ТП-152 г.Луга | КР | февраль | февраль