## июнь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июнь 2023 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | КТП-116(20) г. Тихвин | КР | июнь | июнь
2 | Восточный филиал | Здание ТП-89 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
3 | Восточный филиал | Здание ТП-74 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
4 | Восточный филиал | Здание ТП-13 г. Пикалево | КР | июнь | июнь
5 | Восточный филиал | Здание ТП-14 г. Пикалево | КР | июнь | июнь
6 | Восточный филиал | Здание ТП-27, г.Пикалево | КР | июнь | июнь
7 | Восточный филиал | Здание ТП-33, г. Пикалево | КР | июнь | июнь
9 | Восточный филиал | Здание ТП-48, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
10 | Восточный филиал | Здание ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
11 | Восточный филиал | Здание ТП-74, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
12 | Восточный филиал | Здание ТП-76, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
14 | Восточный филиал | ВЛ-110кВ БК-5 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
15 | Восточный филиал | КЛ-10кВ от ПС 143 до РП 67 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
16 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
17 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
18 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
19 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
20 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
21 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
22 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф. 6 микр-н д.24, г. Пикалево | КР | июнь | июнь
23 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ ТП-13 (01), г. Пикалево | КР | июнь | июнь
24 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-26 (перемычка), г. Пикалево | КР | июнь | июнь
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-1 г.Бокситогорск | КР | июнь | июнь
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-27, г.Бокситогорск | КР | июнь | июнь
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-27, г.Бокситогорск | КР | июнь | июнь
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-20.г.Бокситогорск | КР | июнь | июнь
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-20, г.Бокситогорск | КР | июнь | июнь
30 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
31 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
32 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
33 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
34 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
35 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г.Волхов | КР | июнь | июнь
36 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г.Волхов | КР | июнь | июнь
37 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г.Волхов | КР | июнь | июнь
38 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г.Волхов | КР | июнь | июнь
39 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г.Волхов | КР | июнь | июнь
40 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-80, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
41 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-80, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
42 | Восточный филиал | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 16 ф. ул.Октябрьская набережная в г.Волхов | КР | июнь | июнь
43 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-48 , г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
44 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
45 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-75, , г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
46 | Восточный филиал | Оборудование ТП-103 (09), г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
47 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-54 в г. Волхов | КР | июнь | июнь
48 | Восточный филиал | Оборудование ТП-85, г. Подпорожье ЛО | КР | июнь | июнь
49 | Восточный филиал | Оборудование ТП-66 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
50 | Восточный филиал | Оборудование ТП-116 (20) г. Тихвин | КР | июнь | июнь
51 | Восточный филиал | Оборудование ТП-74 г. Тихвин | КР | июнь | июнь
52 | Восточный филиал | Оборудование ТП-85, г.Подпорожье | КР | июнь | июнь
53 | Восточный филиал | Оборудование ТП-27 г. Пикалево | КР | июнь | июнь
54 | Восточный филиал | МТП-18 (ТМ 63/6) г. Пикалево | КР | июнь | июнь
55 | Восточный филиал | КТПН 10/0,4 (ТП-42) г. Пикалево | КР | июнь | июнь
56 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-48 , г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
57 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-68, г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
58 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-75, , г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
59 | Восточный филиал | Оборудование ТП-103 (09), г. Кириши ЛО | КР | июнь | июнь
60 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-16, г.Волхов | КР | июнь | июнь
61 | Западный филиал | Здание трансформаторной подстанции ТП 14-2, г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
62 | Западный филиал | Здание ТП-51 г.Кингисепп | КР | июнь | июнь
63 | Западный филиал | Здание ТП-27 г.Кингисепп | КР | июнь | июнь
64 | Западный филиал | Здание ТП-71, г. Сланцы | КР | июнь | июнь
65 | Западный филиал | Здание РП-3 г. Ивангород | КР | июнь | июнь
66 | Западный филиал | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-2 закрытого типа г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
67 | Западный филиал | БК'ТП-75 г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
68 | Западный филиал | КТП Ш-20 д.Шепелево | КР | июнь | июнь
69 | Западный филиал | КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 г. Ивангород | КР | июнь | июнь
70 | Западный филиал | ВЛ-10КВ Шепелево г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
71 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-113 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
72 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-93 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
73 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-69 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
74 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-75 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
75 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-80 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
76 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ ТП-102 г.Кингисепп | КР | июнь | июнь
77 | Западный филиал | ЛЭП-0,4кВ г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
78 | Западный филиал | ЛЭП-0,4КВ г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
79 | Западный филиал | Каб.сети 0,4 ТП 3/7 КЛ-0,4 кВ от ТП 7-3 г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
80 | Западный филиал | Каб.сети 0,4 ТП 3/7 КЛ-0,4 кВ от ТП 7-3г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
81 | Западный филиал | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 1 ул. Молодежная г.Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
82 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-44 г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
83 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-343 г. Волосово | КР | июнь | июнь
84 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-339г. Волосово | КР | июнь | июнь
85 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-373 г.Волосово | КР | июнь | июнь
86 | Западный филиал | Оборудование ТП-59 г.Кингисепп | КР | июнь | июнь
87 | Западный филиал | Оборудование ТП-87 г.Кингисепп | КР | июнь | июнь
88 | Западный филиал | Оборудование КТП-110 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
89 | Западный филиал | Оборудование ТП-106 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
90 | Западный филиал | Оборудование ТП-71 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
91 | Западный филиал | Оборудование КТПН-86 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
92 | Западный филиал | Оборудование КТПН-31 г. Сланцы | КР | июнь | июнь
93 | Пригородный филиал | Здание ТП-13К корпус 121а Кузьмоловское ГП | КР | июнь | июнь
94 | Пригородный филиал | Здание ТП-12К корпус 127 Кузьмоловское ГП | КР | июнь | июнь
95 | Пригородный филиал | БКТП-235, Мурино п | КР | июнь | июнь
96 | Пригородный филиал | УБКТП-8 с 2хТМГ 11-1600/10-У, Кудрово д | КР | июнь | июнь
97 | Пригородный филиал | ВЛ-10кВ,Токсово ГП | КР | июнь | июнь
98 | Пригородный филиал | ВЛ-10кВ, Матокса д | КР | июнь | июнь
99 | Пригородный филиал | ВЛ-6 кВ д.Куялово | КР | июнь | июнь
100 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июнь | июнь
101 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июнь | июнь
102 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-6, Мурино п | КР | июнь | июнь
103 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
104 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
105 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
106 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
107 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
108 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-218, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
109 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК3 дома 12/1, Кудрово д | КР | июнь | июнь
110 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-148 до КК КНС, Кудрово д. | КР | июнь | июнь
111 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, Ковалево п | КР | июнь | июнь
112 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, Ковалево п | КР | июнь | июнь
113 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-311, Ковалево п | КР | июнь | июнь
114 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-311, Ковалево п | КР | июнь | июнь
115 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-311, Ковалево п | КР | июнь | июнь
116 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313, Ковалево п | КР | июнь | июнь
117 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313, Ковалево п | КР | июнь | июнь
118 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313, Ковалево п | КР | июнь | июнь
119 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313, Ковалево п | КР | июнь | июнь
120 | Пригородный филиал | Оборудование ТП12к, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
121 | Пригородный филиал | Оборудование ТП 13к, Кузьмолово д | КР | июнь | июнь
122 | Пригородный филиал | Оборудование 2БКТП 630/10 | КР | июнь | июнь
123 | Пригородный филиал | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8498, г.Сертолово | КР | июнь | июнь
124 | Пригородный филиал | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8381, г.Сертолово | КР | июнь | июнь
125 | Пригородный филиал | ТП-005 (пос. Матокса) | КР | июнь | июнь
126 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-148, Кудрово д | КР | июнь | июнь
127 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-147, Кудрово д | КР | июнь | июнь
128 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-134, Кудрово д | КР | июнь | июнь
129 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-133, Кудрово д | КР | июнь | июнь
130 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-152, Кудрово мас | КР | июнь | июнь
131 | Пригородный филиал | Оборудование ПС-110/10кВ "Лаврики", Мурино п | КР | июнь | июнь
133 | Северный филиал | Здание ТП-5 Высоцк | КР | июнь | июнь
134 | Северный филиал | Здание ТП-45 г. Светогорск | КР | июнь | июнь
135 | Северный филиал | Здание ТП-931 (ДНП Солнечный берег), п. Поляны | КР | июнь | июнь
136 | Северный филиал | Здание ТП-9 Приморск | КР | июнь | июнь
137 | Северный филиал | Здание ТП-10 Светогорск | КР | июнь | июнь
138 | Северный филиал | Здание ТП-22 Выборг | КР | июнь | июнь
139 | Северный филиал | Здание ТП-225 Выборг | КР | июнь | июнь
140 | Северный филиал | Воздушная линия 10кВ ПС "Высоцкая" ПП 4 фид-03 | КР | июнь | июнь
141 | Северный филиал | Кабельные линии 6 кВ ПС25 ф.10-ТП102 г. Выборг | КР | июнь | июнь
142 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-4, п. Советский | КР | июнь | июнь
143 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-6, г. Светогорск | КР | июнь | июнь
144 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-191, г. Выборг | КР | июнь | июнь
145 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-105, г. Выборг | КР | июнь | июнь
146 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-11 Высоцк | КР | июнь | июнь
147 | Северный филиал | ВЛ-0,4 кВ- ТП-251 Ольшаники | КР | июнь | июнь
148 | Северный филиал | ТП-931 (ДНП Солнечный берег), п. Поляны | КР | июнь | июнь
149 | Северный филиал | Оборудование ТП-45 Светогорск | КР | июнь | июнь
150 | Северный филиал | Оборудование ТП-244 Выборг | КР | июнь | июнь
151 | Центральный филиал | БКТП-75, г. Шлиссельбург | КР | июнь | июнь
152 | Центральный филиал | БКТП-36, г. Шлиссельбург | КР | июнь | июнь
155 | Центральный филиал | Здание ТП-221 п.Красный Бор | КР | июнь | июнь
157 | Центральный филиал | ВЛ 10 кВ п. Приладожский | КР | июнь | июнь
158 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 | КР | июнь | июнь
159 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ КТП-107, г. Кировск | КР | июнь | июнь
160 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП -507, г. Отрадное | КР | июнь | июнь
161 | Центральный филиал | ВЛ-0,4 кВ п.Рябово | КР | июнь | июнь
162 | Центральный филиал | КТПН - 524 10/0,4 кВ, г. Отрадное | КР | июнь | июнь
163 | Центральный филиал | Оборудование ТП-5, п. Мга | КР | июнь | июнь
164 | Центральный филиал | Оборудование РП-1 г.Тосно | КР | июнь | июнь
165 | Центральный филиал | Оборудование ТП-202 п.Красный Бор | КР | июнь | июнь
166 | Южный филиал | РТП- 13 ул.Новоселов, г.Гатчина | КР | июнь | июнь
167 | Южный филиал | КЛ-6кВ ф7 ПС-ЛКПК 354, г.Коммунар | КР | июнь | июнь
168 | Южный филиал | КЛ6кВ Ф15 ПС354 Бумажников, г.Коммунар | КР | июнь | июнь
169 | Южный филиал | КЛ6кв от ПС35_6доТП7Др.Гор, п. Дружная Горка | КР | июнь | июнь
170 | Южный филиал | Кабель от ТП-103 до ТП-39 , г. Гатчина | КР | июнь | июнь
171 | Южный филиал | КЛ-0,4кВ ТП-189 от КР жд 12 корп.3 до КР жд12 по ул. Кныша, г.Гатчина | КР | июнь | июнь
172 | Южный филиал | КЛ04кВот РП15до жд11 Кныша, г.Гатчина | КР | июнь | июнь
173 | Южный филиал | КЛ 1кВ от ТП 187 до жд 3 Б-р Авивторов, г. Гатчина | КР | июнь | июнь
174 | Южный филиал | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-43 г.Луга | КР | июнь | июнь
175 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ ВHИИ Строймаш, г.Гатчина | КР | июнь | июнь
176 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кв от ТП-6, п. Вырица | КР | июнь | июнь
177 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кв ул Елизаветинска, п. Тайцы | КР | июнь | июнь
178 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 г.Луга | КР | июнь | июнь
179 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП-54 п.Толмачево | КР | июнь | июнь
180 | Южный филиал | Оборудование ТП-25 (25А) г.Луга | КР | июнь | июнь
181 | Южный филиал | Оборудование ТП-29 г.Луга | КР | июнь | июнь
182 | Южный филиал | ТП-1 ул Рошаля, г.Гатчина | КР | июнь | июнь
183 | Южный филиал | ТП-1 ул Карьерная. п. Тайцы | КР | июнь | июнь
184 | Южный филиал | КТП-10/0,4 кВ -105а г.Луга | КР | июнь | июнь
185 | Южный филиал | ОборудованиеТП-25 (25А) г.Луга | КР | июнь | июнь
186 | Южный филиал | ОборудованиеТП-29 г.Луга | КР | июнь | июнь
187 | Южный филиал | Оборудованиет ТП-342 п.Толмачево | КР | июнь | июнь