## Июль
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июль 2023 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | Здание ТП-97 г.Тихвин | КР | июль | июль
2 | Восточный филиал | Здание ТП-11г. Тихвин | КР | июль | июль
3 | Восточный филиал | Здание ТП РП-3 (01), г. Пикалево | КР | июль | июль
4 | Восточный филиал | Здание ТП-8, г. Пикалево | КР | июль | июль
5 | Восточный филиал | Здание ТП-18 г. Пикалево | КР | июль | июль
6 | Восточный филиал | Здание ТП-7 п. Заборье | КР | июль | июль
7 | Восточный филиал | ТП-8 п. Заборье | КР | июль | июль
8 | Восточный филиал | ТП-10 п. Заборье | КР | июль | июль
9 | Восточный филиал | РТП-2 (12), г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
10 | Восточный филиал | ТП-26, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
11 | Восточный филиал | ТП-83, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
12 | Восточный филиал | Здание ТП-13, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
13 | Восточный филиал | ТП 8 в г. Волхов | КР | июль | июль
14 | Восточный филиал | ТП 32 в г. Волхов | КР | июль | июль
15 | Восточный филиал | ТП 50 в г. Волхов | КР | июль | июль
16 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от ТП-47-ТП-10 в г.Волхов | КР | июль | июль
17 | Восточный филиал | ВЛ- 10 кВ от ТП - 200-194 в г.Волхов | КР | июль | июль
18 | Восточный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-85 г. Тихвин | КР | июль | июль
19 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ ТП-27 (01), г. Пикалево | КР | июль | июль
20 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ (01), г. Пикалево | КР | июль | июль
21 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
22 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
23 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
24 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
25 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
26 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
27 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-33 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
28 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
29 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
30 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
31 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
32 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-76, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
33 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-76, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
34 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-10 в г.Волхов | КР | июль | июль
35 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-10 в г.Волхов | КР | июль | июль
36 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-10 в г.Волхов | КР | июль | июль
37 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г.Волхов | КР | июль | июль
38 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г.Волхов | КР | июль | июль
39 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г.Волхов | КР | июль | июль
40 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г.Волхов | КР | июль | июль
41 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г.Волхов | КР | июль | июль
42 | Восточный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-85 г. Тихвин | КР | июль | июль
43 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 (01), г. Пикалево | КР | июль | июль
44 | Восточный филиал | ВЛ 0,4кВ от ТП-11 г. Бокситогорск | КР | июль | июль
45 | Восточный филиал | ВЛ 0,4кВ от РП-3 г.Бокситогорск | КР | июль | июль
46 | Восточный филиал | Оборудование ТП-96 г. Тихвин | КР | июль | июль
47 | Восточный филиал | Оборудование ТП-28, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
48 | Восточный филиал | Оборудование БКТП - 33 (09), , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
49 | Восточный филиал | Здание ТП-58 400/10/0,4кВ (09), г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
50 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-69, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
51 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-74, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
52 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-76 - РП-5, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
53 | Восточный филиал | Оборудование СТП-123 (09), г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
54 | Восточный филиал | Оборудование КРУН ПС-63 110/6 кВ (09), г. Кириши | КР | июль | июль
55 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-50 в г. Волхов | КР | июль | июль
56 | Восточный филиал | Оборудование ТП-96 г. Тихвин | КР | июль | июль
57 | Восточный филиал | Оборудование ТП-33 г. Пикалево | КР | июль | июль
58 | Восточный филиал | МТП-19 (ТМ-100) г. Пикалево | КР | июль | июль
59 | Восточный филиал | Оборудование КТПТ киоск 250/10-0,4 (В/В) с трансф. ТМГ 250 (01), п. Заборье | КР | июль | июль
60 | Восточный филиал | Оборудование КТПТ киоск 160/10-0,4 (В/В) с трансф. ТМГ 160 (01),. п. Заборье | КР | июль | июль
61 | Восточный филиал | Оборудование КТПТ киоск 160/10-0,4 (В/В) с трансф. ТМГ 160 (01), п. Заборье | КР | июль | июль
62 | Восточный филиал | Оборудование ТП-26, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
63 | Восточный филиал | Оборудование БКТП - 33 (09), , г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
64 | Восточный филиал | Здание ТП-58 400/10/0,4кВ (09), г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
65 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-69, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
66 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-74, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
67 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-76 - РП-5, г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
68 | Восточный филиал | Оборудование СТП-123 (09), г. Кириши ЛО | КР | июль | июль
69 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-17, г.Волхов | КР | июль | июль
70 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-50, г.Волхов | КР | июль | июль
71 | Западный филиал | Здание ТП-16 г. Сланцы | КР | июль | июль
72 | Западный филиал | Здание ТП-107 г. Сланцы | КР | июль | июль
73 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от РТП-09 ф.05, п. Кикерино | КР | июль | июль
74 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП-99 г. Кингисепп | КР | июль | июль
75 | Западный филиал | КЛ-0,4кВ от ТП до ж/д 16 ул.Малая Земля г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
76 | Западный филиал | Сети электроснабжения 0,4кВ от КД ж/дома Солнечная 26 до ВРУ здания бильярдной г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
77 | Западный филиал | КЛ-10КВ эл.пер.напр. до 10 Кв г.Сосновывй Бор | КР | июль | июль
78 | Западный филиал | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 14 ул.Солнечная г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
79 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-302 г. Волосово | КР | июль | июль
80 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-366 п. Кикерино | КР | июль | июль
81 | Западный филиал | ВЛ-0,4кВ г. Ивангород | КР | июль | июль
82 | Западный филиал | Оборудование ТП-9-2 (806) г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
83 | Западный филиал | Оборудование ТП-16 г. Сланцы | КР | июль | июль
84 | Западный филиал | Оборудование ТП-П3 БО-5 (752),трансформатор ТМ-250-10/0,4 г.Сосновый Бор (ТП БО-5 ) | КР | июль | июль
85 | Западный филиал | Оборудование ТП-ПЗ БО-1(777) г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
86 | Западный филиал | Оборудование ТП-18 г. Сланцы | КР | июль | июль
87 | Западный филиал | Оборудование ТП-13691 д. Большие Поля | КР | июль | июль
88 | Западный филиал | Оборудование ТП-43 г.Кингисепп | КР | июль | июль
89 | Западный филиал | Оборудование ТП-61 г.Кингисепп | КР | июль | июль
90 | Западный филиал | КТП-Т-400/6/0,4 кВ г. Сланцы | КР | июль | июль
91 | Западный филиал | "Оборудование ТП-141г. Сланцы | КР | июль | июль
92 | Западный филиал | Оборудование КТПН-39а г. Сланцы | КР | июль | июль
93 | Западный филиал | Оборудование ТП-16 г. Сланцы | КР | июль | июль
94 | Западный филиал | Оборудование ТП-107 г. Сланцы | КР | июль | июль
95 | Западный филиал | Оборудование ТП-9-2(806) г.Сосновый Бор | КР | июль | июль
96 | Западный филиал | Оборудование ТП-П3 БО-5 (752),трансформатор ТМ-250-10/0,4 г.Сосновый Бор (ТП БО-5) | КР | июль | июль
97 | Пригородный филиал | Здание ТП-14К Кузьмоловское ГП | КР | июль | июль
98 | Пригородный филиал | БКТП-237, Мурино п | КР | июль | июль
99 | Пригородный филиал | БКТП-253, Мурино п | КР | июль | июль
100 | Пригородный филиал | ВЛ-6 кВ от яч.15 РУ 6 кВ ПС-294 до 2БКТП-1000/6/0,4 (ТП-2605), Кирполье д | КР | июль | июль
101 | Пригородный филиал | ВЛ-6 кВ 2330 ф.24-60 от оп.2/78 до ТП-2330, Ковалево п | КР | июль | июль
102 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июль | июль
103 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июль | июль
104 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июль | июль
105 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК, Мурино п | КР | июль | июль
106 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-10, Мурино п | КР | июль | июль
107 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-1, Мурино п | КР | июль | июль
108 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-2, Мурино п | КР | июль | июль
109 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ, Янино-1 д | КР | июль | июль
110 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ, Янино-1 д | КР | июль | июль
111 | Пригородный филиал | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. ул. Ветеранов, д. 7, г. Сертолово | КР | июль | июль
112 | Пригородный филиал | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-8371 - К.Р. ул. Ларина, д. 2, г. Сертолово | КР | июль | июль
113 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4кВ, Ковалево п | КР | июль | июль
114 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2330 до оп.6, Л-2, Ковалево п | КР | июль | июль
115 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314, Ковалево п | КР | июль | июль
116 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314, Ковалево п | КР | июль | июль
117 | Пригородный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314, Ковалево п | КР | июль | июль
118 | Пригородный филиал | Оборудование ТП 14к, Кузьмолово д | КР | июль | июль
119 | Пригородный филиал | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8384, г.Сертолово | КР | июль | июль
120 | Пригородный филиал | ТП-006 (пос. Матокса) | КР | июль | июль
121 | Пригородный филиал | Оборудование ТП-001 (Янино) | КР | июль | июль
122 | Пригородный филиал | УБКТП-8 с 2хТМГ 11-1600/10-У, Кудрово д | КР | июль | июль
123 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-348, Кудрово мас | КР | июль | июль
124 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-349, Кудрово мас | КР | июль | июль
125 | Пригородный филиал | Оборудование БКТП-339, Кудрово мас | КР | июль | июль
126 | Северный филиал | Здание КТП - 41 п. Медянка | КР | июль | июль
127 | Северный филиал | Здание ТП-958 (Ольшаники), п. Ольшаники | КР | июль | июль
128 | Северный филиал | Здание ТП-1 Светогорск | КР | июль | июль
129 | Северный филиал | Здание ТП-13 Высоцк | КР | июль | июль
130 | Северный филиал | Здание ТП-150 Выборг | КР | июль | июль
131 | Северный филиал | Кабельная линия 6кВ РП-1 Советский | КР | июль | июль
132 | Северный филиал | Кабельная линия 6кВ РП-1 Советский | КР | июль | июль
133 | Северный филиал | Линии электропередач 6 кВ озеро Краснохолмское Выборг ф.26-06 на ТП-155 | КР | июль | июль
134 | Северный филиал | Кабельная линия 1кВ, ТП-1, г. Светогорск | КР | июль | июль
135 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-4, п. Советский | КР | июль | июль
136 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-217, г. Выборг | КР | июль | июль
137 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-240, г. Выборг | КР | июль | июль
138 | Северный филиал | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-28 Приморск | КР | июль | июль
139 | Северный филиал | ТП-958 (Ольшаники), п. Ольшаники | КР | июль | июль
140 | Северный филиал | Оборудование РП-1 Светогорск | КР | июль | июль
141 | Северный филиал | Оборудование ТП-13 Каменногорск | КР | июль | июль
142 | Северный филиал | Оборудование ТП-245 Выборг | КР | июль | июль
143 | Северный филиал | Оборудование ПС-35/10 ПС "Лада", п. Тарасово | КР | июль | июль
144 | Центральный филиал | Здание подстанции ТП-10, п. им. Морозова | КР | июль | июль
145 | Центральный филиал | ТП-6-Н, г.Шлиссельбург | КР | июль | июль
146 | Центральный филиал | Здание ТП- 22 общая площадь 49,0 кв.м, лит А5, г. Шлиссельбург | КР | июль | июль
147 | Центральный филиал | Здание ТП-13 г.Тосно | КР | июль | июль
148 | Центральный филиал | Здание ГПП-2 с пристройкой, Им Морозова пгт | КР | июль | июль
149 | Центральный филиал | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-483 до РП-6, г. Тосно | КР | июль | июль
150 | Центральный филиал | ВЛ-10 кВ от ПС- 483 г.Тосно | КР | июль | июль
151 | Центральный филиал | ВЛ-6 кВт (с кабельными вставками) от ТП-11 до ТП-31, п. им. Морозова, | КР | июль | июль
152 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ с подст. от РП-11 до ТП-12 п.Мга Кировск | КР | июль | июль
153 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ с подст. от РП-11 до ТП-12 п.Мга Кировск | КР | июль | июль
154 | Центральный филиал | ВЛ-6 кВт(с кабельными вставками) от ТП-17 до ТП-29, п. им. Морозова | КР | июль | июль
155 | Центральный филиал | ВЛ-6 кВ от РТП- 724 п.Ульяновка | КР | июль | июль
156 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 г. Кировск | КР | июль | июль
157 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 Кировск | КР | июль | июль
158 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 г. Кировск | КР | июль | июль
159 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 г. Кировск, Набережная 1к2 | КР | июль | июль
160 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-142 г. Кировск, Набережная 1к1 | КР | июль | июль
161 | Центральный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-4, г. Шлиссельбург, (замена КД ) | КР | июль | июль
162 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-2 п.Мга Кировск | КР | июль | июль
163 | Центральный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-38 п.Ульяновка | КР | июль | июль
164 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП -520, г. Отрадное ( | КР | июль | июль
165 | Центральный филиал | ВЛ-0,4 кВ от КТП- 18 г.Тосно | КР | июль | июль
166 | Центральный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП- 221 п.Красный Бор | КР | июль | июль
167 | Центральный филиал | ТП 10/0,4 кВ (25 шт) Фидер 193-07,СНТ Восход-1 | КР | июль | июль
168 | Центральный филиал | КТП-25 6/0,4 кВ, п. Мга | КР | июль | июль
169 | Центральный филиал | Оборудование ТП-552, г. Отрадное | КР | июль | июль
170 | Центральный филиал | СТП -760 10/0,4 63кВА в д. Карловка Кировск, | КР | июль | июль
171 | Центральный филиал | Оборудование ТП-6 пгт Мга | КР | июль | июль
172 | Центральный филиал | Оборудование ТП-26 г.Тосно | КР | июль | июль
173 | Центральный филиал | Оборудование ТП-1 п.Рябово | КР | июль | июль
174 | Южный филиал | РТП-15 г.Гатчина, Ав.Зверевой | КР | июль | июль
175 | Южный филиал | Здание ТП-5 25,5 кв.м пгт Толмачево | КР | июль | июль
176 | Южный филиал | Здание ТП-77 25,9 кв.м г.Луга | КР | июль | июль
177 | Южный филиал | Кабель от ТП-9 до ТП-103, г. Гатчина | КР | июль | июль
178 | Южный филиал | Каб от ТП77 до КР39 Волода, г. Гатчина | КР | июль | июль
179 | Южный филиал | 2КЛ-0,4 кВ ТП-173 от КР1 до КР2 жд1/8 по ул. Зверевой, г.Гатчина | КР | июль | июль
180 | Южный филиал | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-27 г.Луга | КР | июль | июль
181 | Южный филиал | ВЛ о,4кв от ТП-69, п.Вырица | КР | июль | июль
182 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кв ул Ленинца, п.Тайцы | КР | июль | июль
183 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП-18 г.Луга | КР | июль | июль
184 | Южный филиал | Оборудование ТП-5 п.Толмачево | КР | июль | июль
185 | Южный филиал | Оборудование ТП-36 г.Луга | КР | июль | июль
186 | Южный филиал | Оборудование ТП-42 г.Луга | КР | июль | июль
187 | Южный филиал | РТП-13 стр 1 Западн р-он, г.Гатчина | КР | июль | июль
188 | Южный филиал | ТП-16 ул Карьерная 1, п. Тайцы | КР | июль | июль
189 | Южный филиал | Оборудование ТП-5 п.Толмачево | КР | июль | июль
190 | Южный филиал | Оборудование ТП-30 г.Луга | КР | июль | июль
191 | Южный филиал | Оборудование ТП-36 г.Луга | КР | июль | июль
192 | Южный филиал | Оборудование ТП-42 г.Луга | КР | июль | июль