## апрель
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на апрель 2024 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от РП 3 Л-17, г. Бокситогорск | КР | апрель | апрель
2 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ул. Вишнякова д.32 (РЩ1) - ул. Вишнякова д.32 (РЩ2), Бокситогорск г | КР | апрель | апрель
3 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ РП 3 Павлова 33 - Павлова 39, Бокситогорск г | КР | апрель | апрель
4 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 44 ф. Гагарина д. 25; Росгосстрах, Сбербанк, г. Волхов | КР | апрель | апрель
5 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ул. Вишнякова д.30 (РЩ1) - ул. Вишнякова д.30 (РЩ2), Бокситогорск г | КР | апрель | апрель
6 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ул. Вишнякова д.30 (РЩ1) - комиссионный магазин, Бокситогорск | КР | апрель | апрель
7 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 30 Л-2, г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
8 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 119 ул. Хвойная д.14, г. Волхов | КР | апрель | апрель
9 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 117 Л-2 ул.Валимская, проезд Федюнинского, г. Волхов | КР | апрель | апрель
10 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ ТП-44 ф. Советская, 10, 12, 14, Волхов г | КР | апрель | апрель
11 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 117 Л-1, г. Волхов | КР | апрель | апрель
12 | Восточный филиал | ТП 117, г. Волхов | КР | апрель | апрель
13 | Восточный филиал | ТП 64, г. Тихвин | КР | апрель | апрель
14 | Восточный филиал | ТП 86, г. Тихвин | КР | апрель | апрель
15 | Восточный филиал | ТП 44, г. Волхов | КР | апрель | апрель
16 | Восточный филиал | ТП 119, г. Волхов | КР | апрель | апрель
17 | Восточный филиал | ТП 118, Волхов г | КР | апрель | апрель
18 | Восточный филиал | ТП 44, г. Волхов | КР | апрель | апрель
19 | Западный филиал | ТП 149, г. Кингисепп | КР | апрель | апрель
20 | Пригородный филиал | ТП 232, п. Мурино | КР | апрель | апрель
21 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ПС 26 -ТП 42 ф.26-10, г. Выборг | КР | апрель | апрель
22 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ТП-230 - ТП-33, | КР | апрель | апрель
23 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ТП-33 - ТП-243, | КР | апрель | апрель
24 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ф.595-309 оп.81 - ТП-26П, | КР | апрель | апрель
25 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 05505, п. Советский | КР | апрель | апрель
26 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 61 Л-2, г. Приморск | КР | апрель | апрель
27 | Центральный филиал | ТП 725, СНТ Восход-1 | КР | апрель | апрель
28 | Центральный филиал | ТП 706, СНТ Восход-1 | КР | апрель | апрель
29 | Центральный филиал | ТП 60, г.Тосно | КР | апрель | апрель
30 | Центральный филиал | ТП 60, г.Тосно | КР | апрель | апрель
31 | Центральный филиал | ТП 33, г. Тосно | КР | апрель | апрель
32 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ ф.144-01, п. Толмачево | КР | апрель | апрель
33 | Южный филиал | ТП 21, г. Луга | КР | апрель | апрель
34 | Южный филиал | ТП 23, г. Луга | КР | апрель | апрель
35 | Южный филиал | ТП 23, г. Луга | КР | апрель | апрель
36 | Южный филиал | ТП 21, г. Луга | КР | апрель | апрель