## июнь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июнь 2024 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 36, Пикалево г | КР | июнь | июнь
2 | Восточный филиал | ТП 26, б-р. Молодежный, Кириши г | КР | июнь | июнь
3 | Восточный филиал | ТП 44, г. Волхов | КР | июнь | июнь
4 | Восточный филиал | ТП 50, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
5 | Восточный филиал | ТП 17, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
6 | Восточный филиал | ТП 3, г. Лодейное Поле | КР | июнь | июнь
7 | Восточный филиал | ТП 34, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
8 | Восточный филиал | ТП 32, Пикалево г | КР | июнь | июнь
9 | Восточный филиал | ТП 93, Подпорожье г | КР | июнь | июнь
10 | Восточный филиал | ТП 29, г. Кириши | КР | июнь | июнь
11 | Восточный филиал | ТП 26, г. Бокситогорск | КР | июнь | июнь
12 | Восточный филиал | ТП 64, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
13 | Восточный филиал | РП 1, Пикалево г | КР | июнь | июнь
14 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ ТП-24 - ТП-89, г. Кириши | КР | июнь | июнь
15 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ ТП-22 яч.1 - ТП-52 яч.2, Волхов г | КР | июнь | июнь
16 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ ТП 80 - оп.20 (ТП 80 - оп.20), Тихвин г | КР | июнь | июнь
17 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 129 - ТП 200, Волхов г | КР | июнь | июнь
18 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 26 Л-2, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 26 КК 0,4 кВ № 3 б-р. Молодежный д.12; 16 (Л-11), г. Кириши | КР | июнь | июнь
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 52 ф. Гагарина 30, В. Голубевой 15/32, г. Волхов | КР | июнь | июнь
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 26 Л-1, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 7 Заводская 19, Мол.5, г. Пикалево | КР | июнь | июнь
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.13 - КК 0,4 кВ Волховская наб. д.38А (1) (от ТП 29), г. Кириши | КР | июнь | июнь
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.12 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.12 (2) (от ТП 26), г. Кириши | КР | июнь | июнь
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 52 Вали Голубевой д.13, г. Волхов | КР | июнь | июнь
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ Волховская наб. д.38 - КК 0,4 кВ Волховская наб. д.38А (1) (от ТП 29), г. Кириши | КР | июнь | июнь
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-52 Гагарина 30, В. Голубевой 15/32, г. Волхов | КР | июнь | июнь
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 52 Волховская наб. д.9 ДПШ эл.щит ввод 1 (Л-8), г. Кириши | КР | июнь | июнь
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.12 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.12 (1) (от ТП 26), г. Кириши | КР | июнь | июнь
30 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 38 3 микр-н д.4 (дел.2), г. Пикалево | КР | июнь | июнь
31 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 29 б-р. Молодежный д.13; КК 0,4 кВ Волховская наб. д.38А; Волховская наб. д.38 (Л-10), г. Кириши | КР | июнь | июнь
32 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 52 пр. Гагарина д.34, г. Волхов | КР | июнь | июнь
33 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.12 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.16 (от ТП 26), г. Кириши | КР | июнь | июнь
34 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 29 б-р. Молодежный д.9 (Л-13), г. Кириши | КР | июнь | июнь
35 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 26 КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.10 (Л-6), г. Кириши | КР | июнь | июнь
36 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 12 Школьная д.68, г. Пикалево |  | июнь | июнь
37 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 26 КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.25 (Л-1), г. Кириши |  | июнь | июнь
38 | Восточный филиал | ВЛ 0.4 кВ. РП-2 -Уличное освещение Л-8, г. Бокситогорск |  | июнь | июнь
39 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 31 Л-16, г. Подпорожье |  | июнь | июнь
40 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 Л-2, г. Подпорожье |  | июнь | июнь
41 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 12 ф.Школьная 68, |  | июнь | июнь
42 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 Л-2, г. Подпорожье |  | июнь | июнь
43 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 - 1 ф.35 квартал |  | июнь | июнь
44 | Восточный филиал | ТП 29, г. Кириши |  | июнь | июнь
45 | Восточный филиал | ТП 14, г. Подпорожье |  | июнь | июнь
46 | Восточный филиал | ТП 81, г. Лодейное Поле |  | июнь | июнь
47 | Восточный филиал | ТП 105, г. Кириши |  | июнь | июнь
48 | Восточный филиал | ТП 26, б-р. Молодежный, Кириши г |  | июнь | июнь
49 | Восточный филиал | РП 113, г.Тихвин |  | июнь | июнь
50 | Восточный филиал | ТП 121, Пикалево г |  | июнь | июнь
51 | Восточный филиал | ТП 14, г. Лодейное Поле |  | июнь | июнь
52 | Восточный филиал | ТП 50, г. Тихвин |  | июнь | июнь
53 | Восточный филиал | ТП 105, г. Кириши |  | июнь | июнь
54 | Восточный филиал | ТП 36, Пикалево г |  | июнь | июнь
55 | Восточный филиал | ТП 14, г. Подпорожье |  | июнь | июнь
56 | Восточный филиал | ТП 26, б-р. Молодежный, Кириши г |  | июнь | июнь
57 | Восточный филиал | ТП 46, Пикалево г |  | июнь | июнь
58 | Восточный филиал | ТП 29, г. Кириши |  | июнь | июнь
59 | Восточный филиал | ТП 26, г. Бокситогорск |  | июнь | июнь
60 | Восточный филиал | ТП 52, г. Волхов |  | июнь | июнь
61 | Западный филиал | КЛ 10 кВ ТП-БО-1 - ТП-17-01, г. Сосновый Бор |  | июнь | июнь
62 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от оп.27, |  | июнь | июнь
63 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ф.17-03 - ТП-31, |  | июнь | июнь
64 | Западный филиал | ТП 65, г. Кингисепп |  | июнь | июнь
65 | Западный филиал | ТП 3-3, г. Сосновый Бор |  | июнь | июнь
66 | Западный филиал | ТП 91, г. Кингисепп |  | июнь | июнь
67 | Западный филиал | ТП 8-5, г. Сосновый Бор |  | июнь | июнь
68 | Западный филиал | ТП 63, г. Кингисепп |  | июнь | июнь
69 | Западный филиал | ТП 4081, г. Сланцы |  | июнь | июнь
70 | Западный филиал | ТП 4080, г. Сланцы |  | июнь | июнь
71 | Западный филиал | ТП 3-3, г. Сосновый Бор |  | июнь | июнь
72 | Пригородный филиал | ТП 316, д. Щеглово |  | июнь | июнь
73 | Пригородный филиал | ТП 319, Колтуши СП |  | июнь | июнь
74 | Пригородный филиал | ТП 352, Кудрово д |  | июнь | июнь
75 | Пригородный филиал | ТП 005, Матокса д |  | июнь | июнь
76 | Пригородный филиал | РТП 001, Янино-1 гп |  | июнь | июнь
77 | Пригородный филиал | ТП 5к, Кузьмоловский гп |  | июнь | июнь
78 | Пригородный филиал | ТП 141, Кудрово д |  | июнь | июнь
79 | Пригородный филиал | ТП 339, Кудрово д |  | июнь | июнь
80 | Пригородный филиал | ТП 363, п. Мурино |  | июнь | июнь
81 | Пригородный филиал | КЛ 10 кВ ТП-8823 яч.2 - ТП-8461 яч.3, Сертолово |  | июнь | июнь
82 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ КР Ветеранов 3 ввод 1 - КР Ветеранов 3А, г. Сертолово |  | июнь | июнь
83 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ КР Молодцова 7 - КР Сосновая 3, г. Сертолово |  | июнь | июнь
84 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 8479 Л.11, г. Сертолово |  | июнь | июнь
85 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 8464 Л.16 - КР Центральная 7/1 ввод 2, г. Сертолово |  | июнь | июнь
86 | Северный филиал | РТП 1, Советский гп |  | июнь | июнь
87 | Северный филиал | ТП 11, г. Светогорск |  | июнь | июнь
88 | Северный филиал | ТП 165, Выборг г |  | июнь | июнь
89 | Северный филиал | ТП 222, г. Выборг |  | июнь | июнь
90 | Северный филиал | ТП 49, Выборг г |  | июнь | июнь
91 | Северный филиал | ТП 2, г. Светогорск |  | июнь | июнь
92 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ф.26-07 - ТП-119, г. Выборг |  | июнь | июнь
93 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ф.Ряб-09, оп.27 ТП-078 до ТП-79 , |  | июнь | июнь
94 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 50 - линия 16, пгт.Лесогорский |  | июнь | июнь
95 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 50 - линия 15, пгт.Лесогорский |  | июнь | июнь
96 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 4 линия 8, г.Светогорск |  | июнь | июнь
97 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 23 - ШРН 17 наб.Лебедева к.21, |  | июнь | июнь
98 | Северный филиал | КЛ 0.4 кВ ШРН 86 - ШРН 120 от РП 11, |  | июнь | июнь
99 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ РП 4 К 71 КЛ № 2, г. Выборг |  | июнь | июнь
100 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 24 - ШРН 14 (наб.Лебедева д.1-Б), г. Приморск |  | июнь | июнь
101 | Северный филиал | ТП 10, Высоцк г |  | июнь | июнь
102 | Центральный филиал | ТП 8Н, Никольское г |  | июнь | июнь
103 | Центральный филиал | ТП 6 Н, Никольское г |  | июнь | июнь
104 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ф.483-40 - оп.1 ВЛ 10 кВ на ТП 23, г. Тосно |  | июнь | июнь
105 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ТП 43 - ТП 47 ф.483-43, |  | июнь | июнь
106 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 15 П-7 Л-12 Первомайская,12, г. Никольское |  | июнь | июнь
107 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 17 Л-5, г. Шлиссельбург |  | июнь | июнь
108 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от РП-1 Л-11 КР-1 18 января 3, г. Шлиссельбург |  | июнь | июнь
109 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 146 Л-2, г. Кировск |  | июнь | июнь
110 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 17 Л-5, г. Шлиссельбург |  | июнь | июнь
111 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 418 Л-8, п. Павлово |  | июнь | июнь
112 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 23 П-1 Л-2 ул.К.Маркса, Ульяновское шоссе, п. Ульяновка |  | июнь | июнь
113 | Центральный филиал | ТП 11, п. Мга |  | июнь | июнь
114 | Центральный филиал | ТП 35, г.Тосно |  | июнь | июнь
115 | Центральный филиал | ТП 7 Малукса, п. Старая Малукса |  | июнь | июнь
116 | Центральный филиал | ТП 3823, п. Назия |  | июнь | июнь
117 | Центральный филиал | ТП 557, г. Отрадное |  | июнь | июнь
118 | Центральный филиал | ТП 3836, п. Назия |  | июнь | июнь
119 | Центральный филиал | ТП 6, г.Тосно |  | июнь | июнь
120 | Центральный филиал | ТП 159, Кировск г |  | июнь | июнь
121 | Центральный филиал | ТП 433, Отрадное г |  | июнь | июнь
122 | Центральный филиал | ТП 755 (3755), п. Назия |  | июнь | июнь
123 | Центральный филиал | ТП 519, г. Отрадное |  | июнь | июнь
124 | Южный филиал | ТП 142, г. Луга |  | июнь | июнь
125 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ ф.259-24 оп.1 - ТП 245, |  | июнь | июнь
126 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - РП-7 - ТП-95, г. Гатчина |  | июнь | июнь
127 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - РП-7 - ТП-95 к.2, г. Гатчина |  | июнь | июнь
128 | Южный филиал | ВЛ 6 кВ ПС-Тц - ф.Тц-08, |  | июнь | июнь
129 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-174 - КР д.9 ул. Новосёлов, г. Гатчина |  | июнь | июнь
130 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-183 - КР2 д.22 ул. Авиатриссы Зверевой, г. Гатчина |  | июнь | июнь
131 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 22 - Л1 на ул. Островская, |  | июнь | июнь
132 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ - ТП-190 - ул. Куприна, г. Гатчина |  | июнь | июнь
133 | Южный филиал | ТП 1Т, Толмачево пгт |  | июнь | июнь
134 | Южный филиал | ТП 82, г. Луга |  | июнь | июнь
135 | Южный филиал | ТП 14Тц, п. Тайцы |  | июнь | июнь
136 | Южный филиал | ТП 39, г. Луга |  | июнь | июнь