## июль
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июль 2024 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 14, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
2 | Восточный филиал | ТП 41, г. Кириши | КР | июль | июль
3 | Восточный филиал | ТП 31, г. Волхов | КР | июль | июль
4 | Восточный филиал | ТП 38, г. Бокситогорск | КР | июль | июль
5 | Восточный филиал | ТП 2, Кириши г | КР | июль | июль
6 | Восточный филиал | ТП 39, г. Подпорожье | КР | июль | июль
7 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ ф.266-06 - оп.1 ф.266-06, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
8 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 36, Тихвин г | КР | июль | июль
9 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 36 - ТП 43, Тихвин г | КР | июль | июль
10 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ф.553-01 - ТП-124, г. Волхов | КР | июль | июль
11 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 2 ул. Пионерская д.2, 4 (Л-1), г. Кириши | КР | июль | июль
12 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 38 3 микр-н, д.5 (дел.1), г. Пикалево | КР | июль | июль
13 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ ул. Володарского д.1 перемычка к/д №1 - к/д №2, Волхов г | КР | июль | июль
14 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-36 - Перемычка Гагарина 6/1 до Детского мира, Лодейное Поле | КР | июль | июль
15 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ РП 1 оп.1ф.8 квартал, г. Пикалево | КР | июль | июль
16 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 35 ф.Воронежская д.3, г. Волхов | КР | июль | июль
17 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-34 Перемычка от КК-34-17-1 до КК-34-17-2 Красноармейская 10, г. Подпорожье | КР | июль | июль
18 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 2 ул. Мира д. 9, 7 (Л-8), г. Кириши | КР | июль | июль
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 41 КК 0,4 кВ ул. Нефтехимиков д.3 (Л-6), г. Кириши | КР | июль | июль
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 38 3 микр-н, д.5 (дел.2), г. Пикалево | КР | июль | июль
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-4, г. Подпорожье | КР | июль | июль
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 35 ф. д/с 19, г. Волхов | КР | июль | июль
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-9, г. Подпорожье | КР | июль | июль
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-17, г. Подпорожье | КР | июль | июль
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-3, г. Подпорожье | КР | июль | июль
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ ул. Мира д.25 - КК 0,4 кВ ул. Мира д.27 (от ТП 4), Кириши г | КР | июль | июль
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 35 ул. Володарского, 1, г. Волхов | КР | июль | июль
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 41 КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.15 (Л-5), г. Кириши | КР | июль | июль
29 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ РП 1 - 1 ф.8 квартал, Пикалево г | КР | июль | июль
30 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 ф.3 ул.Пушкинская, Лермонтова ,Связи, г. Волхов | КР | июль | июль
31 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3 Л-3, г. Бокситогорск | КР | июль | июль
32 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-4, Подпорожье | КР | июль | июль
33 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 ф.1 Пушкинская,Тихвинская, Цветочная, г. Волхов | КР | июль | июль
34 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 ф.2 ул.Белинского, Цветочная, г. Волхов | КР | июль | июль
35 | Восточный филиал | ТП 41, г. Кириши | КР | июль | июль
36 | Восточный филиал | ТП 47, г. Кириши | КР | июль | июль
37 | Восточный филиал | ТП 2, Кириши г | КР | июль | июль
38 | Восточный филиал | ТП 38, г. Бокситогорск | КР | июль | июль
39 | Восточный филиал | ТП 62, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
40 | Восточный филиал | ТП 3, г. Лодейное Поле | КР | июль | июль
41 | Восточный филиал | ТП 41, г. Кириши | КР | июль | июль
42 | Восточный филиал | ТП 35, г. Волхов | КР | июль | июль
43 | Восточный филиал | ТП 10, Пикалево г | КР | июль | июль
44 | Восточный филиал | ТП 47, г. Кириши | КР | июль | июль
45 | Восточный филиал | ТП 2, Кириши г | КР | июль | июль
46 | Восточный филиал | ТП 162-03-б/н Усть-Шомушка, Усть-Шомушка д, Тихвин г | КР | июль | июль
47 | Восточный филиал | ТП 10, Пикалево г | КР | июль | июль
48 | Восточный филиал | РП 1, Пикалево г | КР | июль | июль
49 | Западный филиал | КЛ 10 кВ ТП-БО-1 - ТП-17-01, г. Сосновый Бор | КР | июль | июль
50 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ф.17-03 отпайка от оп.27, | КР | июль | июль
51 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ф.17-03 - ТП-31, | КР | июль | июль
52 | Западный филиал | ТП 65, г. Кингисепп | КР | июль | июль
53 | Западный филиал | ТП 3-3, г. Сосновый Бор | КР | июль | июль
54 | Западный филиал | ТП 91, г. Кингисепп | КР | июль | июль
55 | Западный филиал | ТП 8-5, г. Сосновый Бор | КР | июль | июль
56 | Западный филиал | ТП 63, г. Кингисепп | КР | июль | июль
57 | Западный филиал | ТП 4081, г. Сланцы | КР | июль | июль
58 | Западный филиал | ТП 4080, г. Сланцы | КР | июль | июль
59 | Западный филиал | ТП 3-3, г. Сосновый Бор | КР | июль | июль
60 | Пригородный филиал | ТП 255 (ТП 246), п. Мурино | КР | июль | июль
61 | Пригородный филиал | ТП 139, Кудрово д | КР | июль | июль
62 | Пригородный филиал | ТП 297, Колтушское СП | КР | июль | июль
63 | Пригородный филиал | ТП 367, п. Мурино | КР | июль | июль
64 | Пригородный филиал | ТП 156, Кудрово д | КР | июль | июль
65 | Пригородный филиал | РТП 3353, д. Кудрово | КР | июль | июль
66 | Пригородный филиал | ТП 138, Кудрово д | КР | июль | июль
67 | Пригородный филиал | ТП 153, Кудрово д | КР | июль | июль
68 | Пригородный филиал | ТП 2605, Кирполье д | КР | июль | июль
69 | Пригородный филиал | ТП 350, д. Кудрово | КР | июль | июль
70 | Пригородный филиал | ТП 416, г. Сертолово | КР | июль | июль
71 | Пригородный филиал | ТП 321, д. Кудрово | КР | июль | июль
72 | Пригородный филиал | ТП 369, п. Мурино | КР | июль | июль
73 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 8480 Л.14, г. Сертолово | КР | июль | июль
74 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 8479 Л.13, г. Сертолово | КР | июль | июль
75 | Северный филиал | ТП 8, г. Светогорск | КР | июль | июль
76 | Северный филиал | РП 2, Советский гп | КР | июль | июль
77 | Северный филиал | ТП 105, Выборг г | КР | июль | июль
78 | Северный филиал | ТП 46, Выборг г | КР | июль | июль
79 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ТП-247 - ТП-254, | КР | июль | июль
80 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ф.26-17 - ПП-151, | КР | июль | июль
81 | Северный филиал | КЛ-0,4 кВ К-17 К-18, | КР | июль | июль
82 | Северный филиал | КЛ 0.4 кВ К-135 К-136 от ТП 188, | КР | июль | июль
83 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 - ШРН 10, г. Приморск | КР | июль | июль
84 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 50 - линия 17, пгт.Лесогорский | КР | июль | июль
85 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 86 К-215 резерв, г. Выборг | КР | июль | июль
86 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 50 - линия 4, пгт.Лесогорский | КР | июль | июль
87 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ. ТП 3 - ул.Железнодорожная, г. Приморск | КР | июль | июль
88 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ. Л-3 от ТП-19, п. Советский | КР | июль | июль
89 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 29 - линия 3, пгт. Лесогорский | КР | июль | июль
90 | Северный филиал | ТП 142, г. Выборг | КР | июль | июль
91 | Центральный филиал | ТП 15-М, п. им. Морозова | КР | июль | июль
92 | Центральный филиал | ТП 559, г. Отрадное | КР | июль | июль
93 | Центральный филиал | ТП 502, г. Отрадное | КР | июль | июль
94 | Центральный филиал | ТП 418, п. Павлово | КР | июль | июль
95 | Центральный филиал | ТП 545, г. Отрадное | КР | июль | июль
96 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ТП 503 - ТП 502, | КР | июль | июль
97 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ РП 3 - ТП 93 кл.2, г, Тосно | КР | июль | июль
98 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ ТП 20 Н - ТП 24Н, | КР | июль | июль
99 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ ф.515-38 оп.1 - ТП-11, | КР | июль | июль
100 | Центральный филиал | ВЛ 6 кВ ГРП-1 - ТП-7, | КР | июль | июль
101 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 144 Л-8, г. Кировск | КР | июль | июль
102 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-3732 Артёменко 4А, п. Назия | КР | июль | июль
103 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от РП-1 яч.3 Л-15-КР2-РП1-15, г. Шлиссельбург | КР | июль | июль
104 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 4 ул.Зеленая, г. Тосно | КР | июль | июль
105 | Центральный филиал | ТП 22 Н, Никольское г | КР | июль | июль
106 | Центральный филиал | ТП 151, Кировск г | КР | июль | июль
107 | Центральный филиал | ТП 3822, п. Назия | КР | июль | июль
108 | Центральный филиал | РП 2 У, п. Ульяновка | КР | июль | июль
109 | Центральный филиал | ТП 113, Кировск г | КР | июль | июль
110 | Центральный филиал | ТП 505, г. Отрадное | КР | июль | июль
111 | Центральный филиал | ТП 2, п. Мга | КР | июль | июль
112 | Центральный филиал | ТП 527, г. Отрадное | КР | июль | июль
113 | Центральный филиал | ТП 45 У, п. Ульяновка | КР | июль | июль
114 | Южный филиал | ТП 25, г. Луга | КР | июль | июль
115 | Южный филиал | ТП 105, г. Луга | КР | июль | июль
116 | Южный филиал | ТП 24, г. Луга | КР | июль | июль
117 | Южный филиал | ТП 42, г. Луга | КР | июль | июль
118 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - ТП-37 - ТП-44, г. Гатчина | КР | июль | июль
119 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - ПС Гт Ф-10 - ТП-85, г. Гатчина | КР | июль | июль
120 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-80 - КР д.21 пр. 25 Октября, г. Гатчина | КР | июль | июль
121 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ КР-1 ТП 10 - опора №1 ул.Новая, | КР | июль | июль
122 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - КР д.3а ул. 120 Дивизии - КР д.5 ул. 120 Дивизии, г. Гатчина | КР | июль | июль
123 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - РП-11 - КР д.11/1 ул. Рощинская к.2, г. Гатчина | КР | июль | июль
124 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП-17 - 2 пер. Толмачева 4, | КР | июль | июль
125 | Южный филиал | ТП 58, г. Луга | КР | июль | июль
126 | Южный филиал | ТП 24, г. Луга | КР | июль | июль
127 | Южный филиал | ТП 24, г. Луга | КР | июль | июль
128 | Южный филиал | ТП 58, г. Луга | КР | июль | июль
129 | Южный филиал | ТП 45, г. Луга | КР | июль | июль
130 | Южный филиал | ТП 7Км, г. Коммунар | КР | июль | июль
131 | Южный филиал | ТП 24, г. Луга | КР | июль | июль