## август
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на август 2024 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 8, г. Тихвин | КР | август | август
2 | Восточный филиал | ТП 9, г. Кириши | КР | август | август
3 | Восточный филиал | ТП 101, г. Подпорожье | КР | август | август
4 | Восточный филиал | РТП 37, г. Тихвин | КР | август | август
5 | Восточный филиал | ТП 25, г. Кириши | КР | август | август
6 | Восточный филиал | ТП 59, г. Кириши | КР | август | август
7 | Восточный филиал | ТП 52, г. Волхов | КР | август | август
8 | Восточный филиал | ТП 10, г. Кириши | КР | август | август
9 | Восточный филиал | ТП 48, г. Волхов | КР | август | август
10 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 34 - ТП 80 (оп.17 - ТП 80), Тихвин г | КР | август | август
11 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП-31 - 32, Волхов г | КР | август | август
12 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3 Комсомольская д.16, г. Волхов | КР | август | август
13 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-1, г. Подпорожье | КР | август | август
14 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 33 Л-6 ф.Школьная, г. Пикалево | КР | август | август
15 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-13, г. Подпорожье | КР | август | август
16 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3 Коммунаров 15 Ввод № 1, г. Волхов | КР | август | август
17 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 10 пр-кт. Ленина д. 16 (Л-2), г. Кириши | КР | август | август
18 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-14, г. Подпорожье | КР | август | август
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 10 ул. Советская д.13; ул. Советская д.15 (Л-7), г. Кириши | КР | август | август
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 21 - Ленина д.10(ВУ1), г. Лодейное Поле | КР | август | август
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3 Профсоюзов д.5, г. Волхов | КР | август | август
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 10 ул. Пионерская д. 8; ул. Советская д. 11 (Л-6), г. Кириши | КР | август | август
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Перемычка от КК-34-14-1 до КК-34-14-2 Свирская 31, г. Подпорожье | КР | август | август
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 9 КК 0,4 кВ ул. Романтиков д.9 (Л-4), г. Кириши | КР | август | август
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3 Профсоюзов,7, г. Волхов | КР | август | август
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 9 КК 0,4 кВ ул. Комсомольская д.8 (Л-2), г. Кириши | КР | август | август
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 10 ул. Советская д.15 КК 0,4 кВ (Л-5), г. Кириши | КР | август | август
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-3 ф.Профсоюзов д.5, г. Волхов | КР | август | август
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Л-7, г. Подпорожье | КР | август | август
30 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 31 Зеленая, Волховская, Молодогвардейская, Боровая, г. Волхов | КР | август | август
31 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 88 ф.Ильинский, Тихвин г, | КР | август | август
32 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-7, Подпорожье | КР | август | август
33 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ РП 3 (РП) - Уличное освещение, Бокситогорск г | КР | август | август
34 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ ТП 33 - 1 ф.Школьная, Пикалево г | КР | август | август
35 | Восточный филиал | РП 4, г. Кириши | КР | август | август
36 | Восточный филиал | ТП 38, Пикалево г | КР | август | август
37 | Восточный филиал | ТП 16, Пикалево г | КР | август | август
38 | Восточный филиал | ТП 3, г. Волхов | КР | август | август
39 | Восточный филиал | ТП 41, Пикалево г | КР | август | август
40 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ф.169 -101 Систо-Палкино | КР | август | август
41 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ ТП-31 - 3 ТП-24, | КР | август | август
42 | Западный филиал | ЦРП 50, г. Кингисепп | КР | август | август
43 | Западный филиал | ТП 95, г. Кингисепп | КР | август | август
44 | Западный филиал | ТП 61, г. Кингисепп | КР | август | август
45 | Западный филиал | ТП 4123, г. Сланцы | КР | август | август
46 | Западный филиал | ТП 10-6, г. Сосновый Бор | КР | август | август
47 | Западный филиал | ТП 4101, г. Сланцы | КР | август | август
48 | Пригородный филиал | ТП 328, д. Кудрово | КР | август | август
49 | Пригородный филиал | ТП 151, Кудрово д | КР | август | август
50 | Пригородный филиал | ТП 219, Мурино п | КР | август | август
51 | Пригородный филиал | РТП 1373, д. Новосаратовка | КР | август | август
52 | Пригородный филиал | РП 1372, Новосаратовка д | КР | август | август
53 | Пригородный филиал | РТП 200, п. Мурино | КР | август | август
54 | Пригородный филиал | ТП 155, Кудрово д | КР | август | август
55 | Северный филиал | ТП 86, Выборг г | КР | август | август
56 | Северный филиал | ТП 812, Зеркальное ДНП снт | КР | август | август
57 | Северный филиал | ТП 7, г. Светогорск | КР | август | август
58 | Северный филиал | ТП 284, Ильичево п | КР | август | август
59 | Северный филиал | ТП 53, г. Выборг | КР | август | август
60 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ф.26-18 - ПП-151, | КР | август | август
61 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ. ТП-1 - ТП-3, | КР | август | август
62 | Северный филиал | КЛ 6 кВ ТП-61 - ТП-205, г. Выборг | КР | август | август
63 | Северный филиал | КЛ 6 кВ ТП 9 - ТП 05529, | КР | август | август
64 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ К-57 - К-56, | КР | август | август
65 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-4 - ШРН-20, г. Светогорск | КР | август | август
66 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 230 К-378, г. Выборг | КР | август | август
67 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ К-55-К-56, | КР | август | август
68 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 23 - наб.Лебедева д.8, г. Приморск | КР | август | август
69 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 230 К-379, г. Выборг | КР | август | август
70 | Северный филиал | КВЛ-0,4 кВ ТП-19 Л-3 оп.10//1/7 - 10/1/12, | КР | август | август
71 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ. ТП 13(н) - Л-1 наб.Гагарина, г. Приморск | КР | август | август
72 | Северный филиал | ТП 812, Зеркальное ДНП снт | КР | август | август
73 | Северный филиал | ТП 164, Выборг г | КР | август | август
74 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ТП 43 - РП 4 ф.483-43, | КР | август | август
75 | Центральный филиал | ВЛ 10 кВ ф.524-04 - оп.37 ф.524-04, | КР | август | август
76 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ ф.515-38 оп.20 - ТП-31, | КР | август | август
77 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3697 Л-5, | КР | август | август
78 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 756 Л-5, п. Назия | КР | август | август
79 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Л-2, г. Кировск | КР | август | август
80 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 100 Л-3, г. Кировск | КР | август | август
81 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 143 Л-17, г. Кировск | КР | август | август
82 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 39 Л-1 ул.1-я Колхозная,13-27, п. Ульяновка | КР | август | август
83 | Центральный филиал | ТП 8Н, Никольское г | КР | август | август
84 | Центральный филиал | ТП 501, г. Отрадное | КР | август | август
85 | Центральный филиал | ТП 521, г. Отрадное | КР | август | август
86 | Центральный филиал | ТП 6 Ф, п. Форносово | КР | август | август
87 | Южный филиал | ТП 101С, п. Сиверский | КР | август | август
88 | Южный филиал | КЛ 10 кВ ТП 120 - ТП 3, г. Луга | КР | август | август
89 | Южный филиал | КЛ 10 кВ - ТП-174 - РП-13, г. Гатчина | КР | август | август
90 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - РП-6 - ТП-159, г. Гатчина | КР | август | август
91 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - РП-9 - ТП-23, г. Гатчина | КР | август | август
92 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-32 - КР д.41 пр. 25 Октября, г. Гатчина | КР | август | август
93 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 11 Л-1 на пр. Урицкого, г. Луга | КР | август | август
94 | Южный филиал | ТП 113, г. Луга | КР | август | август
95 | Южный филиал | ТП 31, г. Луга | КР | август | август
96 | Южный филиал | ТП 65Т, п. Толмачёво | КР | август | август
97 | Южный филиал | ТП 8Тц, п. Тайцы | КР | август | август
98 | Южный филиал | ТП 110, г. Луга | КР | август | август