## 04
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на апрель 2025 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 15 Л-11 ул.Сосновая д.11а, г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
2 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 15 Л-13 ул.Сосновая д.9, г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
3 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 15 Л-4 ул.Сосновая д.11, г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
4 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 15 Л-16 ул.Сосновая д.9а, г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
5 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 53 КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.33А (Л-1), г. Кириши | КР | апрель | апрель
6 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 53 КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.35 (Л-2), г. Кириши | КР | апрель | апрель
7 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 Л-5 Волкова д. 29 (резерв), г. Подпорожье | КР | апрель | апрель
8 | Восточный филиал | ТП 53, г. Кириши | КР | апрель | апрель
9 | Восточный филиал | ТП 3, г. Волхов | КР | апрель | апрель
10 | Восточный филиал | ТП 111, г. Тихвин | КР | апрель | апрель
11 | Восточный филиал | ТП 18, г. Тихвин | КР | апрель | апрель
12 | Восточный филиал | ТП 40, г. Лодейное Поле | КР | апрель | апрель
13 | Восточный филиал | ТП 40, г. Бокситогорск | КР | апрель | апрель
14 | Восточный филиал | ТП 20, г. Бокситогорск | КР | апрель | апрель
15 | Восточный филиал | ТП 118, г. Кириши | КР | апрель | апрель
16 | Пригородный филиал | ТП 234, г. Всеволожск | КР | апрель | апрель
17 | Пригородный филиал | ТП 233, Всеволожск г | КР | апрель | апрель
18 | Пригородный филиал | ТП 88, д. Мистолово | КР | апрель | апрель
19 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ К-307 К-308, г. Выборг | КР | апрель | апрель
20 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 189 К-113, г. Выборг | КР | апрель | апрель
21 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 Советский Л-5 - ул. Каляева/ул. Кирова, гп. Советский | КР | апрель | апрель
22 | Северный филиал | ТП 6, г. Светогорск | КР | апрель | апрель
23 | Центральный филиал | ТП 302 (3907), д. Муя | КР | апрель | апрель
24 | Южный филиал | ТП 75, г. Луга | КР | апрель | апрель
25 | Южный филиал | ТП 63, г. Луга | КР | апрель | апрель
26 | Южный филиал | ТП 18, г. Луга | КР | апрель | апрель
27 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 89 - ул. Пислегина, д. 33/9, г. Луга | КР | апрель | апрель
28 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 89 ул.Пислегина, д. 35, г. Луга | КР | апрель | апрель
29 | Южный филиал | ТП 347Т, гп. Толмачёво | КР | апрель | апрель