## 06
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июнь 2025 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 96, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
2 | Восточный филиал | ТП 16, г. Пикалёво | КР | июнь | июнь
3 | Восточный филиал | ТП 40, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
4 | Восточный филиал | ТП 18, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
5 | Восточный филиал | ТП 31, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
6 | Восточный филиал | ТП 27, г. Кириши | КР | июнь | июнь
7 | Восточный филиал | ТП 31, г. Пикалёво | КР | июнь | июнь
8 | Восточный филиал | ТП 111, г. Тихвин | КР | июнь | июнь
9 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 30 - ТП-55 (оп.26 - ТП-55), г. Тихвин | КР | июнь | июнь
10 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 30 - ТП 74 (оп.112 - ТП 74), г. Тихвин | КР | июнь | июнь
11 | Восточный филиал | КЛ 6 кВ ф.КиГРЭС-10.2 - ТП-ГПС яч.3 (2), г. Кириши | КР | июнь | июнь
12 | Восточный филиал | ВЛ 6 кВ ф.201-06 ПС 201 - ЛР 61, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
13 | Восточный филиал | ВЛ 6 кВ ТП 11 - ТП 84, ТП 106, ТП 125, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
14 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 1 ул. Мира д.3, 5, 7; мастерские (Л-13), г. Кириши | КР | июнь | июнь
15 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 4 ул. Мира д. 25; 23 (Л-6), г. Кириши | КР | июнь | июнь
16 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК-1-1-3 Речников,3а - РЩ-Речников,3а, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
17 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК-1-1-3 Речников,3а - КК-1-1-2 ангар Девон, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
18 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 1 Л-1 Речников 1а,3а , г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.26 (от ТП 27), г. Кириши | КР | июнь | июнь
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 (2) (от ТП 27), г. Кириши | КР | июнь | июнь
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 27 пр-кт. Ленина д.29 (Л-5), г. Кириши | КР | июнь | июнь
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 27 б-р. Молодежный д.18 (Л-4), г. Кириши | КР | июнь | июнь
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 (1) (от ТП 27), г. Кириши | КР | июнь | июнь
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.18 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.22 (от ТП 27), г. Кириши | КР | июнь | июнь
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 27 б-р. Молодежный д.24 (Л-1), г. Кириши | КР | июнь | июнь
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 17 пр-кт. Ленина д.5А; пр-кт. Ленина д.3А (Л-19), г. Кириши | КР | июнь | июнь
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 17 пр-кт. Ленина д.7; пр-кт. Ленина д.5 (Л-3), г. Кириши | КР | июнь | июнь
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.3А - КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.3Б (от ТП 17), г. Кириши | КР | июнь | июнь
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 17 пр-кт. Ленина д.5Б; пр-кт. Ленина д.3Б (Л-5), г. Кириши | КР | июнь | июнь
30 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.5Б - КК 0,4 кВ пр-кт. Ленина д.3Б (от ТП 17), г. Кириши | КР | июнь | июнь
31 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 36 КК 0,4 кВ МАУДО "МУК" Кириши (Л-3), г. Кириши | КР | июнь | июнь
32 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 18 Л-13 ф. ул. Державина д.50 ввод 1, г. Волхов | КР | июнь | июнь
33 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 18 КК ул. Державина д.46 - КК ул. Державина д.48, г. Волхов | КР | июнь | июнь
34 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 30 ф.Набережная, г. Пикалево | КР | июнь | июнь
35 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 28 Л-2, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
36 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 Л-1, г. Бокситогорск | КР | июнь | июнь
37 | Восточный филиал | ТП 1, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
38 | Восточный филиал | ТП 31, г. Пикалёво | КР | июнь | июнь
39 | Восточный филиал | ТП 1, г. Подпорожье | КР | июнь | июнь
40 | Восточный филиал | ТП 18, г. Кириши | КР | июнь | июнь
41 | Восточный филиал | ТП 27, г. Кириши | КР | июнь | июнь
42 | Восточный филиал | ТП 36, г. Кириши | КР | июнь | июнь
43 | Восточный филиал | ТП 17, г. Кириши | КР | июнь | июнь
44 | Восточный филиал | ТП 18, г. Волхов | КР | июнь | июнь
45 | Восточный филиал | ТП 1, г. Бокситогорск | КР | июнь | июнь
46 | Западный филиал | ТП 4009, г. Сланцы | КР | июнь | июнь
47 | Западный филиал | ТП 371, п. Кикерино | КР | июнь | июнь
48 | Западный филиал | КЛ 10 кВ ЦРП-50 яч.3 - РП-20 яч.4, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
49 | Западный филиал | КЛ 10 кВ ЦРП-50 яч.13 - РП-20 яч.10, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
50 | Западный филиал | КЛ 10 кВ ТП-ЗРУ - ТП-719, г. Ивангород | КР | июнь | июнь
51 | Западный филиал | ВЛ 10 кВф.9-14 Сады, г. Сосновый Бор | КР | июнь | июнь
52 | Западный филиал | КЛ 6 кВ ф.14-12 - ТП-4070, г. Сланцы | КР | июнь | июнь
53 | Западный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 22 в сторону КРП №310 Линия 2, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
54 | Западный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 96 в сторону КРП №367 Линия 2, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
55 | Западный филиал | КЛ 0,4 кВ К.Маркса 28 - К.Маркса 24, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
56 | Западный филиал | КЛ 0,4 кВ от ЦРП-50 в сторону КРП №321, г. Кингисепп | КР | июнь | июнь
57 | Западный филиал | КЛ 0,4 кВ КД 316-10/Р9 пр.Вингиссара д.78 - КД 316-11 пр.Вингиссара д.76, г. Волосово | КР | июнь | июнь
58 | Пригородный филиал | ТП 211, г. Всеволожск | КР | июнь | июнь
59 | Пригородный филиал | ТП 233, Всеволожск г | КР | июнь | июнь
60 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ КР Шоссейная 24 (с торца) - КР Шоссейная 26, п. Бугры | КР | июнь | июнь
61 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 73 Л.3, д. Энколово | КР | июнь | июнь
62 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 73 Л.2, д. Энколово | КР | июнь | июнь
63 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 73 Л.1, д. Энколово | КР | июнь | июнь
64 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 73 Л.5, д. Энколово | КР | июнь | июнь
65 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 73 Л.4, д. Энколово | КР | июнь | июнь
66 | Пригородный филиал | ТП 171Н, д. Новосаратовка | КР | июнь | июнь
67 | Пригородный филиал | ТП 054, д. Медный Завод | КР | июнь | июнь
68 | Пригородный филиал | ТП 171Н, д. Новосаратовка | КР | июнь | июнь
69 | Пригородный филиал | ТП 163Н, д. Новосаратовка | КР | июнь | июнь
70 | Пригородный филиал | ТП 172Н, д. Новосаратовка | КР | июнь | июнь
71 | Пригородный филиал | ТП 8530, п. Бугры | КР | июнь | июнь
72 | Пригородный филиал | ТП 278, Мурино п | КР | июнь | июнь
73 | Северный филиал | КЛ 10 кВ ТП-27 - ТП-30, г. Приморск | КР | июнь | июнь
74 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ РП-1-ТП-22, г. Приморск | КР | июнь | июнь
75 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ф.375-13 Р-297 - ТП-828, ТП-829, п. Ольшаники | КР | июнь | июнь
76 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 153 К-394, г. Выборг | КР | июнь | июнь
77 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 22 К-416, г. Выборг | КР | июнь | июнь
78 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ. ТП 3-Л-3, г. Приморск | КР | июнь | июнь
79 | Северный филиал | ВЛ-0,4 кВ ТП 05510 Л-2, п. Советский | КР | июнь | июнь
80 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ф.483-05 - РП 1, г. Тосно | КР | июнь | июнь
81 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ ф.483-07 - РП 1, г. Тосно | КР | июнь | июнь
82 | Центральный филиал | КЛ 10 кВ РП 3 - ТП 32 ф.483-08, г. Тосно | КР | июнь | июнь
83 | Центральный филиал | КЛ 6 кВ ф.515-10 оп.1 - ТП 11-М, п.им. Морозова | КР | июнь | июнь
84 | Центральный филиал | ВЛ 6 кВ ф.717-08 - ТП 3, п. Рябово | КР | июнь | июнь
85 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 544 Л-17, г. Отрадное | КР | июнь | июнь
86 | Центральный филиал | КЛ 0.4 кВ ЗТП-153 Л-14 БПС 8, г. Кировск | КР | июнь | июнь
87 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Л-1, г. Кировск | КР | июнь | июнь
88 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 Л-3, п. Пельгора | КР | июнь | июнь
89 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 107 Л-1, г. Кировск | КР | июнь | июнь
90 | Центральный филиал | РП 2 Н, г. Никольское | КР | июнь | июнь
91 | Центральный филиал | ТП 3844, п. Назия | КР | июнь | июнь
92 | Южный филиал | ТП 52, г. Луга | КР | июнь | июнь
93 | Южный филиал | ТП 10, г. Луга | КР | июнь | июнь
94 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 10н - ТП 5, ТП 17, п. Сиверский | КР | июнь | июнь
95 | Южный филиал | ВЛ 6 кВ ф.ДрГ-01 оп.1 - ТП 8 аренда,ТП 12,ТП 14,ТП 15, гп. Дружная Горка | КР | июнь | июнь
96 | Южный филиал | ВЛ 6 кВ ф.ДрГ-01 оп.1 - ТП 8 аренда,ТП 12,ТП 14,ТП 15, гп. Дружная Горка | КР | июнь | июнь
97 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ - ТП-245 - ул. Тосненская. ул. Южная, г. Гатчина | КР | июнь | июнь
98 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 13 - 1 ул.Чкалова, ул.Мира, ул.Пушкина, п. Тайцы | КР | июнь | июнь
99 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 21 Тайцы - ул.Капитана Желтова в сторону ул.Комсомольская, пер.Калинина , п. Тайцы | КР | июнь | июнь
100 | Южный филиал | ВЛ-0,4 кВ - ВЛ (пер. Деповской) - ул. Матвеева в сторону ш. Двинское, г. Гатчина | КР | июнь | июнь
101 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 63 Л-4 на ул. Средняя Заречная, г. Луга | КР | июнь | июнь
102 | Южный филиал | ТП 8Км, г. Коммунар | КР | июнь | июнь
103 | Южный филиал | ТП 361Т, гп. Толмачёво | КР | июнь | июнь