## 05
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на май 2026 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | БКТП-23 (Н) 03), Кирова ул, Ремонт строительной части | КР | май | май
2 | Восточный филиал | ТП-38 32,3 кв.м , Бокситогорск г, Ремонт строительной части | КР | май | май
3 | Восточный филиал | РП-3 126,4 кв.м , Бокситогорск г, Ремонт строительной части | КР | май | май
4 | Восточный филиал | ТП 17, Волхов г, Ремонт строительной части | КР | май | май
5 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-21, Ремонт КЛ | КР | май | май
6 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ от ТП-71 до оп.18 ф.266-20, Лодейное Поле г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
7 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-12 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | май | май
8 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-27 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | май | май
9 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от РП-3 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | май | май
10 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 35 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | май | май
11 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 176 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | май | май
12 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-90, Подпорожье г, Ремонт КЛ | КР | май | май
13 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-92, Подпорожье г, Ремонт КЛ | КР | май | май
14 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-20, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | май | май
15 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-20, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | май | май
16 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от оп. № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-62 до силового щита (09), Ремонт КЛ | КР | май | май
17 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ БКТП-62 КД-0,4 кВ № 1 гаражи (09), Ремонт КЛ | КР | май | май
18 | Восточный филиал | ВЛ 0,4кВ от ТП-2 1,91км., Бокситогорск г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
19 | Восточный филиал | ВЛ- 0,4 кВ от РП - 2 ф.Городок 6-й ГЭС , Волхов г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
20 | Восточный филиал | ВЛ- 0,4 кВ от РП - 1 ф. ул.Суворова , Волхов г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
21 | Восточный филиал | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 19 ф. ул.Северная , Волхов г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
22 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-47, Подпорожье г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
23 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27, Подпорожье г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
24 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-85, Тихвин г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
25 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 ТП-7 27 квартал (01), Пикалево г, Ремонт ВЛ | КР | май | май
26 | Восточный филиал | Оборудование ТП-1 , Бокситогорск г, Ремонт оборудования | КР | май | май
27 | Восточный филиал | Здание ТП-62, Кириши г, Ремонт оборудования | КР | май | май
28 | Восточный филиал | Оборудование ТП-90, Подпорожье г, Ремонт оборудования | КР | май | май
29 | Восточный филиал | ТП-140 (01) (РЛНД-4шт), Пикалево г, Ремонт оборудования | КР | май | май
30 | Восточный филиал | КНТП-57 ТМ- 100, Пикалево г, Ремонт оборудования | КР | май | май
31 | Восточный филиал | Оборудование БКТП-124 (09), Кириши г, Ремонт оборудования | КР | май | май
32 | Пригородный филиал | КЛ-10 кВ от ПС 525 до РТП 10 кВ в дер. Кальтино Всеволожск, Всеволожск г, Ремонт строительной части | КР | май | май
33 | Пригородный филиал | БКТПБ-4 д. Кальтино Всеволожск, Ремонт строительной части | КР | май | май
34 | Пригородный филиал | РТП-220, Ремонт строительной части | КР | май | май
35 | Пригородный филиал | БКТП-16 10/0,4 кВ Всеволожск, Ремонт строительной части | КР | май | май
36 | Пригородный филиал | КТП 6/0,4кВ Всеволожск ЛО, Ремонт строительной части | КР | май | май
37 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-72 (КТП-2), , Ремонт КЛ | КР | май | май
38 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | май | май
39 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-76 (КТП-6), , Ремонт КЛ | КР | май | май
40 | Северный филиал | Здание СТП-68 Выборг, Отдельная ул, Ремонт строительной части | КР | май | май
41 | Северный филиал | Здание ТП-15 Светогорск, Победы ул, Ремонт строительной части | КР | май | май
42 | Центральный филиал | ТП-403 в п.Павлово Кировского р-на ЛО, , Ремонт строительной части | КР | май | май
43 | Центральный филиал | Сооружение КТП-206 п.Красный Бор, , Ремонт строительной части | КР | май | май
44 | Центральный филиал | ВЛ 10 кВ от ТП-3697 до ТП-3692 , , Ремонт ВЛ | КР | май | май
45 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-133 (L=220м) Кировск, Кировск г, Ремонт КЛ | КР | май | май
46 | Южный филиал | ВЛ 0,4кВ от ТП-1 , , Ремонт ВЛ, Толмачево | КР | май | май
47 | Южный филиал | Оборудование ТП-5 , Толмачева ул, Ремонт оборудования | КР | май | май