## 06
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июнь 2026 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 52 , Волхов г, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
2 | Восточный филиал | Здание ТП-74, Кириши г, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
3 | Восточный филиал | Здание ТП-34, Пикалево г, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
4 | Восточный филиал | ТП-50, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
5 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-89, ТП-24 - ТП-104, Кириши г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
6 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от оп. 18 ВЛ-10кВ от ТП-34 до ТП-80 , Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
7 | Восточный филиал | ВЛ-10 кВ от ПС 143 фид.143-13, Тихвин г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
8 | Восточный филиал | ВЛ-10 кВ от ПС 143 фид.143-03, Тихвин г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
9 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ от оп. 19 (ТП-32) до оп. 27 ф. 031-02, Лодейное Поле г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
10 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-12 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
11 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-37 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
12 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-37 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
13 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 176 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
14 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 176 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
15 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 186 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
16 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-4, Кириши г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
17 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-52, Кириши г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
18 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-89 , Подпорожье г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
19 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-20, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
20 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ ТП-38 (01), Пикалево г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
21 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-67 до КД-0,4 кВ, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
22 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП- 26 (перемычка), Пикалево г, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
23 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-88, Тихвин г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
24 | Восточный филиал | Оборудование ТП-74 , Лодейное Поле г, Ремонт трансформаторов | КР | июнь | июнь
25 | Восточный филиал | Оборудование ТП-28 , Лодейное Поле г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
26 | Восточный филиал | Оборудование БКТП-119 (09), Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
27 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-82, Кириши г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
28 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-67, Кириши г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
29 | Восточный филиал | Оборудование ТП-16, Пикалево г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
30 | Восточный филиал | Оборудование ТП-38, 3-й мкр, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
31 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от РП-9, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
32 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от ф.169-101, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
33 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от ф.169-101, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
34 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10кВ ф.169-101 до ТП СП-7, , Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
35 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до ТП С-26, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
36 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ , Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
37 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ , Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
38 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ ф.9-14 до СТП С-46, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
39 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ от оп. №59/51/16 ВЛ-10 кВ ф. 9-14 до ТП С31-1, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
40 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ до КТП С-11, Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
41 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от ф.2-10 , Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
42 | Западный филиал | ВЛ-10кВ , Сосновый Бор г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
43 | Западный филиал | Оборудование РП-2, Волосово г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
44 | Пригородный филиал | РТП-130, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
45 | Пригородный филиал | БКТП-111, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
46 | Пригородный филиал | БКТП-104, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
47 | Пригородный филиал | БКТП-103, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
48 | Пригородный филиал | БКТП-357, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
49 | Пригородный филиал | БКТП-162 , Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
50 | Пригородный филиал | БКТП-161, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
51 | Пригородный филиал | ТП-107 (Кудрово), , Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
52 | Пригородный филиал | БКТП-324, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
53 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
54 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
55 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
56 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
57 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
58 | Пригородный филиал | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-11к до ВРУ-0,4 кВ, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
59 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-8371 - К.Р. Ларина-К.Р. ул.Школьная , д.1/1-ГВЩУ ул.Школьная , д.1/2, ул. Ларина, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
60 | Северный филиал | Здание ТП-165 Выборг, Пограничная ул, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
61 | Северный филиал | Здание ТП-222, Кооперативная ул, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
62 | Северный филиал | Здание РП-1 Советский, Садовая ул, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
63 | Северный филиал | нежилое помещение ТП №49 площадью 21,3 кв.м., Ленинградское ш, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
64 | Северный филиал | Кабельная линия 6-10кВ, ТП-119, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
65 | Центральный филиал | ВЛ-10 кВ от ПС- 716 г.Тосно 23830 м, Тосно г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
66 | Центральный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП -418, , Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
67 | Центральный филиал | ВЛ-0,4 кВ от КТП- 39 п.Ульяновка 5340 м, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
68 | Центральный филиал | КТП - 7 6/0,4 кВ, , Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
69 | Центральный филиал | КТПН - 519 10/0,4 кВ, Отрадное г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
70 | Центральный филиал | Оборудование ТП-34 г.Тосно, Тосно г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
71 | Южный филиал | ТП-101 ул.Вокзальная, Ремонт строительной части | КР | июнь | июнь
72 | Южный филиал | ВЛ-10 кВ ТП-61–ТП-97, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
73 | Южный филиал | ВЛ Ф-8 ПС. 35-10 Белогорка, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
74 | Южный филиал | Кабель от ТП-44 до ТП-37, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
75 | Южный филиал | Кабель от ТП-88 до ТП-87, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
76 | Южный филиал | ВЛ 6кв ТП- 99 до ТП- 119, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
77 | Южный филиал | ВЛ 6кВ Ф8ПС"Тц"перех.ж/дор, ТП-19, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
78 | Южный филиал | КЛ-0,4кВ ТП-8 от КР д15 Райсанэпидемстанция до КР жд 14а, Ремонт КЛ | КР | июнь | июнь
79 | Южный филиал | ВЛ 0,4кВ от ТП-50, Луга г, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
80 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ ВHИИ Строймаш, Ремонт ВЛ | КР | июнь | июнь
81 | Южный филиал | Оборудование ТП-22, Луга г, Ремонт трансформаторов | КР | июнь | июнь
82 | Южный филиал | Оборудование ТП-65, Луга г, Ремонт трансформаторов | КР | июнь | июнь
83 | Южный филиал | Оборудование ТП-103, Луга г, Ремонт трансформаторов | КР | июнь | июнь
84 | Южный филиал | Оборудование ТП-8 , Луга г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
85 | Южный филиал | Оборудование ТП-65, Луга г, Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь
86 | Южный филиал | ТП-1 ул Рошаля, г. Гатчина Ремонт оборудования | КР | июнь | июнь