## 07
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на июль 2026 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 142 , Волхов г, | КР | июль | июль
2 | Восточный филиал | ТП-39, Лодейное Поле г, | КР | июль | июль
3 | Восточный филиал | Оборудование встроенной ТП-79 , Лодейное Поле г | КР | июль | июль
4 | Восточный филиал | Здание ТП-72 , Подпорожье г, | КР | июль | июль
5 | Восточный филиал | Здание ТП-46а , Подпорожье г, | КР | июль | июль
6 | Восточный филиал | КТП-64 10/0,4кВ, Тихвин г, | КР | июль | июль
7 | Восточный филиал | КЛ-10 кВ от ПС 143 до РП-67, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
8 | Восточный филиал | ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06, Лодейное Поле г, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
9 | Восточный филиал | ВЛ-6 кВ фид.201-06 Берег, Подпорожье г, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
10 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-12 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
11 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-16 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
12 | Восточный филиал | КЛ 0,4кВ от ТП-20 , Бокситогорск г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
13 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кв от ТП - 50 , Волхов г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
14 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП - 10, Волхов г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
15 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-7, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
16 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-72, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
17 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73, Тихвин г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
18 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ ТП-38 (01), Пикалево г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
19 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-77 (09), Ремонт КЛ | КР | июль | июль
20 | Восточный филиал | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 29 ф. ул.Тихвинская, Цветочная , Волхов г, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
21 | Восточный филиал | ГКТП 14, Подпорожье г, Ремонт трансформаторов | КР | июль | июль
22 | Восточный филиал | Оборудование БКТП-120 (09), Ремонт оборудования | КР | июль | июль
23 | Восточный филиал | Оборудование ТП-37, Бокситогорск г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
24 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-81, Победы пр-кт, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
25 | Восточный филиал | Силовое оборудование ТП-77, Кириши г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
26 | Восточный филиал | ГКТП 14, Подпорожье г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
27 | Восточный филиал | КТП-64 10/0,4кВ, Тихвин г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
28 | Восточный филиал | Оборудование ТП-23, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
29 | Восточный филиал | Оборудование ТП-37, Горняков ул, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
30 | Восточный филиал | Оборудование КРУН ПС-63 110/6 кВ (09), Кириши г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
31 | Западный филиал | ВЛ-10кВ от РТП-09 ф.05 , , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
32 | Западный филиал | ВЛ-10 кВ от магистр. ВЛ-10 кВ ф.169-101 до ТП СП-14 и ТП СП-15, , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
33 | Западный филиал | ВЛ-10кВ , Ивангород г, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
34 | Западный филиал | Оборудование ТП-312, Волосово г, Ремонт трансформаторов | КР | июль | июль
35 | Западный филиал | Оборудование ТП-106, Сланцы г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
36 | Пригородный филиал | ТП-8970 (пос. Дранишники) , , Ремонт строительной части | КР | июль | июль
37 | Пригородный филиал | ПС-218 110/10 кВ "Лаврики", Ремонт строительной части | КР | июль | июль
38 | Пригородный филиал | БКТП-226, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
39 | Пригородный филиал | БКТП-227, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
40 | Пригородный филиал | ВЛ-10 кВ, , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
41 | Пригородный филиал | ВЛ-10 кВ от оп.7до ТП-8862, , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
42 | Пригородный филиал | ВЛ-10 кВ от оп. №26 до ТП-694, , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
43 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-73 (КТП-3), , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
44 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от КТП-4 п. Бугры, , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
45 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-75 (КТП-5), , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
46 | Пригородный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-76 (КТП-6), , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
47 | Пригородный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-8384 - до 1-ой опоры (ВЛ-0,4кВ ул. Школьная, д.д. 3,5,7,9), Ремонт КЛ | КР | июль | июль
48 | Северный филиал | Здание ТП-46, Краснофлотская ул, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
49 | Северный филиал | Здание ТП-105 Выборг, Приморское ш, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
50 | Северный филиал | Здание ТП-8 Светогорск, Спортивная ул, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
51 | Северный филиал | Здание РП-2 Советский, Школьная ул, Ремонт строительной части | КР | июль | июль
52 | Северный филиал | Кабельная линия 10кВ, ТП-247, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
53 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-23, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
54 | Центральный филиал | Здание трансформаторной подстанции №559, | КР | июль | июль
55 | Центральный филиал | КТПН -112 6/0,4 кВ, Кировск г, | КР | июль | июль
56 | Центральный филиал | ТП-502 Отрадное Кировск, Ленина ул, | КР | июль | июль
57 | Центральный филиал | КЛ-10 кВ от ПС-483 г.Тосно 42729 м., Тосно г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
58 | Центральный филиал | КЛ-6 кВ от ТП-20 г.Никольское 2352 м., Никольское г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
59 | Центральный филиал | ВЛ от ГПП-1 до ТП-7, , Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
60 | Центральный филиал | Кабельные сети 0,4 кВт ТП-44, , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
61 | Центральный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-3732 , , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
62 | Центральный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ВРУ-0,4 кВ в п. им.Морозова, , Ремонт КЛ | КР | июль | июль
63 | Центральный филиал | Оборудование ТП-35 г.Тосно, Тосно г, Ремонт трансформаторов | КР | июль | июль
64 | Центральный филиал | Сооружение КТП-60 г.Тосно, , Ремонт трансформаторов | КР | июль | июль
65 | Центральный филиал | КТП -114 (113) 6/0,4 кВ, Кировск г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
66 | Центральный филиал | Оборудование ТП-151, Кировск г, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
67 | Южный филиал | Здание ТП-25 (25А), 42,1 кв. м, Набережная ул, | КР | июль | июль
68 | Южный филиал | РП- 14, | КР | июль | июль
69 | Южный филиал | ТП-186 Промзона -1, | КР | июль | июль
70 | Южный филиал | ТП- 65 п. Сиверский, ул. Строителей, | КР | июль | июль
71 | Южный филиал | Кабельная линия 10 кВ от ПС-48 ф.5 , Луга г, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
72 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ от п/с 259 "Белогорка" фидер 6, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
73 | Южный филиал | Каб от ТП80 до КHH канцтов, Ремонт КЛ | КР | июль | июль
74 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ Ул Куприна, Ремонт ВЛ | КР | июль | июль
75 | Южный филиал | Оборудование ТП-60, Луга г, Ремонт трансформаторов | КР | июль | июль
76 | Южный филиал | РП-6 Трансформатор, д. 4, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
77 | Южный филиал | РТП-13 стр 1 Западн р-он, Ремонт оборудования | КР | июль | июль
78 | Южный филиал | ТП-14 СМП, Ремонт оборудования | КР | июль | июль